医院综合目标管理、全面质量安全管理、全成本控制、绩效管理方案制作及导入实施服务招标文件

重庆市璧山区人民医院对医院综合目标管理、全面质量安全管理、全成本控制、绩效管理方案制作及导入实施服务项目拟于2018年 6 月22 日进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

- 招标产品目录：

| 序号 | 名称 | 采购预算 （元） | 询价保证金（元） | 授权代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医院综合目标管理、全面质量安全管理、全成本控制、绩效管理方案制作及导入实施服务 | 800000 | 16000 | 供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。同时供应商提交询价响应文件。 |
| 备注 | 询价保证金：询价现场以现金形式缴纳。未中标者无息退还。 中标保证金：中标公示后，中标单位须缴纳中标金额5%的中标保证金后签订合同。 |  |  |  |

- 服务产品要求（所有条款必须全部满足，所有证书提供彩色复印件，并加盖投标人公章,否则视为无效投标）

（一）配置：（必须包含但不限于以下内容，否则为无效投标）

1、全面质量管理体系：

服务对象满意度体系

劳动纪律管理体系

医疗质量安全管理体系

感染控制管理体系

药学质量管理体系

质量缺陷定额管理法

质量安全持续改进时间序列

质量安全三大夜查房方法

质量安全集中管理日方法

质量安全三大早交班方法

质量安全周会方法

质量安全月度会议方法

2、全成本控制体系：

异常成本月度分析及控制流程

成本二级公示制度

成本月度对帐制度

专项成本控制方案

人力成本控制

设备成本控制

物资材料成本控制

库存成本控制

采购成本控制

3、目标管理体系：

院级领导目标管理

科室主任目标管理

目标指标设置模型

4、薪酬福利体系

基础性绩效体系

效益绩效体系

工作量绩效体系

单项绩效体系（根据医院工作需要做单项绩效体系）

岗位绩效体系

目标绩效体系

年度绩效体系

合理用药体系

合理用卫生材料体系

平均住院日管控体系

自费比例管控体系

次均费用管控体系

特殊科室绩效管理

特殊员工绩效管理。

5、医院绩效管理信息系统一套

- （二）主要技术要求

1、符合国家卫计委出台的“九不准”。

2、符合卫计委出台的“符合医疗行业特点的人事薪酬文件”精神。

3、符合《重庆市开展公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（渝人社发[2017]139号）及《重庆市公立医院及工作人员绩效考核指导意见（试行）》（渝卫发[2017]57号）精神。

4、璧山区人民医院五年发展战略。

5、符合璧山区人民医院切身利益及面临的医疗市场竞争需求。

6、符合患者利益至上的办院宗旨。

7、综合考虑医院、科室、员工三级绩效管理。

8、综合考虑临床、门诊、护理、医技、药剂、行政、后勤、医疗辅助等各类科室的平衡、利益、积极性。

9、综合考虑质量安全、效益效率、患者权益、内部运营，综合考虑科室设置、岗位风险、人岗匹配等人事制度配套改革。

10、综合管理项目包括：目标管理、全面质量管理、全成本控制、薪酬福利体系管理四个内容。

11、最近三年医院、科室管理运营数据收集整理分析。

12、全院不同岗位、不同身份、不同职务、不同职称、不同年龄段员工的真实的意见、建议及收集、整理、分析。

13、医院综合诊断（财务、业务、学科、人员、管理、班子、中层、文化、竞争、绩效、质量、信息）。

14、医院职工心理承受能力准确评估。

15、病种质量管控基础。

16、全面质量安全管理体系建立和运行。

17、一次性完成顶层设计、分阶段稳步推进。

18、严格按照项目流程八阶段实施：①数据收集整理；②现场调研；③方案设计；④方案模拟运行；⑤方案试点运行；⑥方案全面试运行；⑦方案正式运行；⑧方案跟踪辅导完善。

21、方案关键条款、方案设计原则上必须在班子内达到共识。

22、项目全过程公开、透明。

23、 按照一个整体方案、两条运营主线（质量安全线、经济经营线）设置组织机构，关键人员，项目实施前到岗。

24、项目设计、实施期间，相关人员全程参与、与项目组一起工作，边工作、边培训。项目结束后、相关人员务必成为专家。不仅学会操作方法、还要掌握原理。

25、提供三级医院服务合同不少于2份, 提供可查询联系方式（例如医院院办电话、联系人等）。提供合同复印件，并加盖投标人公章，提供公示可查询网址不少于其中1家。

26、拒绝代理商代理。

（三）执行要求

第一阶段：基础数据收集调研期：大约15天完成。收集 一到三年医院、科室的财务数据，人力数据、经营管理数据、工作量数据、全面完成综合绩效数据库。工作方式：远程辅导。

第二阶段：数据整理、分析：大约15天完成。对三年数据进行验收、补充、整理、分析，完成三年数据的分析报告。工作方式：现场，不少于3名项目人员进驻医院。

第三阶段:现场调研，方案设计期：大约10天。完成现场调研，完成项目调研报告，完成项目方案初步设计，方案通过院班子会议。工作方式：现场，不少于6名项目人员。

第四阶段：方案模拟运行：1～3个月。将新方案与旧方案同步核算，按月比对核算结果，验证新方案的平衡性和科学性。验证设计思路的实现程度，并验证数据来源、数据路径、数据责任。

第五阶段：方案试点运行期：1～3个月。方案设计为模块式设计，可以分模块试运行，也可以选择代表性科室试点运行。试点期间，方案不做任何修订，测试方案试运行的效果及问题。

第六阶段：方案全面试运行期：3个月。经过试点运行后，再次微调，形成全面试运行稿，全院进入试运行阶段。

第七阶段：方案正式运行期：试运行结束后，收集意见和建议，进行系统微调，方案进入正式运行期。远程指导维护即可。

第八阶段：方案跟踪辅导完善:一是每月运行情况协助医院进行评估，分析运行效果，每季度微调一次，修正运行偏差。二是对方案设计时和运行中因科室变化、政策变化带来的问题进行完善。

（四）服务承诺及成果

服务承诺：

1、方案设计完全符合招标文件及合同要求，按质按量完成。

2、对医院全面诊断：完成一份医院的整体综合管理项目调研报告。

3、根据调研报告分析的结果和问题量身定做一份适合医院实际情况的综合管理方案。

4、负责方案的宣讲、测算并推动方案的正常运行。

5、组织相应阶段的培训。

服务成果：

- 完成医院全面绩效管理方案，并指导招标人导入并正常实施；

- 指导各科室（包括行政职能科室、临床医技科室、后勤保障科室）完成科室绩效管理及二次绩效分配方案的制定和实施；

- 综合管理项目专题调研报告一份；

- 综合目标管理方案一份，包括：

- 院级领导综合目标

- 临床科室综合目标

- 医药技科室综合目标；

5、 全面质量安全管理方案一份，包括：

（1） 质量缺陷定额管理体系

（2） 服务对象满意度体系

（3） 医疗质量安全管理体系

（4） 护理质量安全管理体系

（5） 感染控制质量体系

（6） 药学质量管理体系；

6、全成本控制方案一份，包括：

（1） 异常成本月度分析会及控制流程

（2） 成本二级公示制度

（3） 成本月度对账机制

## 7、薪酬福利体系方案一份

三、投标单位资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、法律、行政法规规定的其他条件；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、投标报名时间：开始时间2018年 6 月 22日10：00；截止时间2018年 6 月 22日10：30，逾期不再受理。

五、开标时间：2018年  6  月 22 日10：30。

六、评标原则：满足询价通知书商务技术等条款要求的最低价中标。

七、响应文件格式要求：按评标原则要求递交投标文件，要求报送文件一式三份，其中正本一份，副本两份并在封面上标注，副本为正本复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。报价表单独封装，并签字、盖章进行密封，封套的封口处应加盖供应商公章。

八、其他要求：

（一）付款方式：合同签订后，支付合同总金额的30%；实施第三阶段后，支付至合同总金额的60%；实施第六期方案全面试运行后，支付至合同总金额的90%；响应期过后支付至合同总金额的100%。

方案的验收是：方案提交院级领导班子会议等会议通过，即为初步验收合格；导入并正常实施，为最终验收合格。

（二）自验收合格之日起，提供 1 年的响应期。响应期内要求24小时内响应医院要求，包含但不限于指定人员不限时间驻场等。

（三）争议解决方式：双方友好协商解决，以补充合同形式约定。如协商不成，向需方所在地方法院起诉。

（四）按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

（1）供方未按约定时间交付需方的，每逾期一日支付违约金 2000 元，逾期超过10天的，需方有权解除合同，履约保证金不予退还；

（2）供方未按约定向需方提供响应服务的，按 1000 元/次向需方支付违约金。

（3）需方为本项目实施的主导方，需方有权要求供方根据需方要求制定实施方案及细则。

（4）需方有权就委托问题提出修改意见。

（5）需方有权指定供方某位（不限定数量）专家或相关专业人员参与本项目，并承担项目期间供方人员驻地食宿（职工食堂提供标准工作餐、在医院内提供住宅单间配套）。

（6）供方必须按时、按约定完成合同任务。

(7)	供方根据服务阶段，定期完成阶段工作并向需方做阶段工作汇报。

(8)	供方负责项目宣讲、培训、指导、测算并推动方案的正常运行。

(9)	供方对需方提供的所有资料保密。

(10) 供方提供的方案主体内容应密切结合需要方的实际情况。

九、开标地址：重庆市璧山区人民医院行政102会议室。

十、采购人名称：重庆市璧山区人民医院。

十一、采购人地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号。

十二、项目负责人：王腾飞   联系电话：41522887

重庆市璧山区人民医院

2018年6月18日